## Resumen
Cronograma Vidal 3849 - v0.3
Generado a partir de la hoja 'Cronograma completo' de la v0.2. Fecha base: Mayo 2026.
Total actividades | 352
Pendientes | 347
En curso | 4
Completadas | 0
Críticas | 49
Próximos 90 días | 19
Primer mes | Mayo 2026
Último mes | Febrero 2029
Actividades por etapa |  |  |  | Estado general
Etapa | Actividades | Pendientes | Críticas | Estado | Cantidad | %
Obra | 209 | 209 | 31 | Pendiente | 347 | 98.3%
Comercial | 45 | 44 | 0 | En curso | 4 | 1.133%
Finanzas | 39 | 39 | 4 | Sin estado | 2 | 0.5666%
Proyecto | 15 | 11 | 1
Tramitación | 11 | 11 | 4
Legal / Entrega | 9 | 9 | 0
Postventa | 9 | 9 | 0
Entrega | 6 | 6 | 6
Administración | 5 | 5 | 0
Compra / Escritura | 3 | 3 | 3
Preobra | 1 | 1 | 0
Sin etapa | 1 | 0 | 0

## Cronograma completo
ID | Fecha base | Mes | Año | Etapa | Rubro | Actividad | Responsable | Contacto | Estado | Prioridad | Dependencia | Comentarios
1 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Compra / Escritura | Legal | Pago parcial a la gestora, según acuerdo. | Socios | Gestora Municipal | Pendiente | Crítica | — | Primeros pasos para presentar planos en la muni
2 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Proyecto | Técnico | Contratar calculista | Socios |  | En curso | Alta | — | Cerrar proveedores técnicos tempranos
3 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Proyecto | Técnico | Contratar estudio de suelos | Socios |  | En curso | Alta | — | Cerrar proveedores técnicos tempranos
4 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Proyecto | Técnico | Contratar agrimensor | Socios |  | En curso | Alta | — | Cerrar proveedores técnicos tempranos
5 | 2026-05-26 | Mayo | 2026 | Preobra | Suelos | Recibir informe de estudio de suelos y agrimensor. | Socios | Estudio de suelos. Agrimensor | Pendiente | Alta | Proveedor seleccionado
6 | 2026-06-01 | Junio | 2026 | Proyecto | Cálculo estructural | Iniciar trabajo del calculista sobre hipótesis estructural preliminar. Revisar normativa aplicable. Confirmar factibilidad urbanistica. | Socios |  | Pendiente | Alta | Anteproyecto avanzado
7 | 2026-06-01 | Junio | 2026 | Finanzas | Finanzas | Con el proyecto definido, armar presupuesto preliminar de obra por rubros. Preparar primer borrador de flujo de fondos | Socios |  | Pendiente | Alta | Superficies preliminares
8 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Proyecto | Arquitectura | Definir arquitectura final teniendo estudios de agrimensor. Vendibles con mayor precision. Construibles con mayor precision. Comunes. Unidades. Cocheras. | Socios | Rodrigo | En curso | Alta | — | Base para proyecto y carpeta comercial
9 | 2026-06-26 | Julio | 2026 | Comercial | Folletería | Pedir presupuestos de folletería | Socios
10 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Proyecto | Finanzas | Armar primer modelo económico base. Cargar terreno, costo de obra, honorarios, imprevistos y precio de venta por m². Calcular rentabilidad esperada preliminar | Socios |  | Pendiente | Alta | Definición preliminar de producto | Modelo v0.1
11 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Compra / Escritura | Legal | Coordinación con escribanía para escrituración y pago de saldo | Socios | Escribanía | Pendiente | Crítica | — | Bloque inicial para poder llegar a escritura
12 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Administración | Finanzas / Legal | Organizar cuenta bancaria del proyecto | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Estructura del proyecto
13 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Compra / Escritura | Legal | Escritura del terreno si se cumple el plazo de 90 días. Toma de posesión. Pago del saldo. Obtención de documentación. | Socios | Escribanía | Pendiente | Crítica | Documentación final aprobada | Hito central del proyecto
14 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Proyecto | Arquitectura | Avanzar planos municipales. Iniciar tramitación municipal si los planos están lo suficientemente cerrados | Socios | Gestora | Pendiente | Alta | Suelos y agrimensura
15 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar carpeta de ventas. Redactar descripción del proyecto. Definir tipologías comerciales. Preparar planos comerciales. Preparar memoria descriptiva preliminar. | Socios / Marketing / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto avanzado
16 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Seleccionar proveedor de renders | Socios / Marketing / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto avanzado
17 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar análisis comercial del producto. Definir precios por etapas. Definir perfil de comprador. Volver a relevar competencia. | Socios |  | Pendiente | Alta | Definición preliminar de producto | Sirve para orientar el mix y la preventa
18 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar estrategia de marca del proyecto. Definir nombre preliminar del edificio. Identidad. Tono comercial. Renders, folletos, landing page? | Socios |  | Pendiente | Media | Análisis comercial inicial
19 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Proyecto | Arquitectura | Cerrar proyecto arquitectónico prácticamente definitivo | Rodrigo / Socios |  | Pendiente | Crítica | Ajustes de julio
20 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Desarrollar documentación técnica de arquitectura | Rodrigo / Calculista / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Proyecto cerrado
21 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Desarrollar documentación técnica de estructura | Rodrigo / Calculista / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Proyecto cerrado
22 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Desarrollar documentación técnica de instalaciones sanitarias | Rodrigo / Calculista / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Proyecto cerrado
23 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Desarrollar documentación técnica de instalaciones eléctricas | Rodrigo / Calculista / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Proyecto cerrado
24 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Desarrollar documentación técnica de gas, si corresponde | Rodrigo / Calculista / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Proyecto cerrado
25 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Desarrollar documentación técnica de incendio, si corresponde | Rodrigo / Calculista / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Proyecto cerrado
26 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Presentar o avanzar presentación municipal | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Crítica | Proyecto cerrado
27 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Responder ajustes solicitados por gestora o municipalidad | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Crítica | Proyecto cerrado
28 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar renders exteriores. Iniciar renders interiores. Armar brochure o folleto comercial. Desarrollar planos comerciales para ventas | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Proyecto arquitectónico cerrado
29 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Definir esquema comercial de precio de preventa. Definir criterio de ajuste por CAC o esquema propio. Definir anticipo y cuotas. Definir descuentos por pago contado. | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Proyecto arquitectónico cerrado
30 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Armar primer listado de potenciales compradores e inversores. | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Proyecto arquitectónico cerrado
31 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Revisar flujo de fondos con escenario de preventas. | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Proyecto arquitectónico cerrado
32 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Definir contratos de reserva y boletos | Socios / Comercial / Legal |  | Pendiente | Alta | Carpeta comercial lista
33 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Seguimiento de expediente municipal. | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Presentación municipal
34 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Correcciones técnicas del proyecto si la tramitación lo requiere | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Presentación municipal
35 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Proyecto | Documentación técnica | Cerrar documentación para licitación de obra | Rodrigo / Socios |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo avanzado
36 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Obra | Constructora | Iniciar pedido de presupuestos a constructoras o contratistas principales. | Socios |  | Pendiente | Alta | Documentación para licitación
37 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Obra | Constructora | Definir si la obra se hará por: construcción integral, por administración, por contratos separados por rubro. | Socios |  | Pendiente | Alta | Documentación para licitación
38 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Avanzar carpeta de ventas final. Cerrar logo y nombre del proyecto. Completar renders. Completar brochure. Completar memoria descriptiva. Completar lista de precios. Plano de unidades. Formas de pago. Que incluya material para reuniones con inversores. | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Material comercial avanzado
39 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Desarrollar landing page o página simple del proyecto | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Material comercial avanzado
40 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Definir estrategia de publicación y salida al mercado, con contactos conocidos. | Socios / Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Material comercial avanzado
41 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Continuar tramitación municipal | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Expediente en curso
42 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Obra | Constructora | Recibir presupuestos de obra | Socios |  | Pendiente | Alta | Presupuestos solicitados
43 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Obra | Constructora | Comparar propuestas de contratistas | Socios |  | Pendiente | Alta | Presupuestos solicitados
44 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Finanzas | Finanzas | Ajustar modelo económico con costos más reales. Revisar rentabilidad esperada | Socios |  | Pendiente | Alta | Presupuestos recibidos
45 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Finanzas | Finanzas | Ajustar precio de venta si los costos cambiaron | Socios |  | Pendiente | Alta | Presupuestos recibidos
46 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Gestionar primeras reservas informales o cartas de intención | Socios / Comercial / Legal |  | Pendiente | Alta | Carpeta comercial lista
47 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar negociación con potenciales compradores | Socios / Comercial / Legal |  | Pendiente | Alta | Carpeta comercial lista
48 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Revisión legal de documentación comercial | Socios / Comercial / Legal |  | Pendiente | Alta | Carpeta comercial lista
49 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Cerrar ficha técnica. Cerrar material para redes o mailing | Socios / Comercial / Legal |  | Pendiente | Alta | Carpeta comercial lista
50 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Rechequear aprobación municipal | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Expediente en curso
51 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Constructora | Seleccionar preliminarmente contratista o constructora. Negociar precio de obra. Negociar anticipos. Negociar plazos de obra Negociar certificaciones, ajustes, penalidades. | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Comparación de propuestas
52 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Constructora | Contratar seguros preliminares | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Comparación de propuestas
53
54 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Administración | Finanzas / Legal | Organizar registro de aportes | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Estructura del proyecto
55 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Administración | Finanzas / Legal | Organizar flujo de fondos operativo | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Estructura del proyecto
56 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Administración | Finanzas / Legal | Organizar control de contratos | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Estructura del proyecto
57 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Administración | Finanzas / Legal | Organizar carpeta legal | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Estructura del proyecto
58 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Continuar preventa activa | Socios / Comercial |  | Pendiente | Alta | Preventa lanzada
59 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Firmar primeras reservas o boletos | Socios / Comercial |  | Pendiente | Alta | Preventa lanzada
60 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Definir plan de comunicación mensual a inversores y socios | Socios / Comercial |  | Pendiente | Alta | Preventa lanzada
61 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Obra preliminar | Preparar terreno para inicio | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Posesión del terreno
62 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Obra preliminar | Revisar medianeras | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Posesión del terreno
63 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Obra preliminar | Revisar estado de ocupación | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Posesión del terreno
64 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Obra preliminar | Revisar servicios existentes | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Posesión del terreno
65 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Obra | Obra preliminar | Revisar posibles demoliciones o limpieza | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Posesión del terreno
66 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Tramitación | Municipalidad | Obtener aprobación municipal o llegar a etapa final de aprobación | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Crítica | Expediente avanzado
67 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Cerrar contrato con constructora o contratistas principales | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
68 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Definir cronograma de obra definitivo | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
69 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Cerrar presupuesto base de obra | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
70 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Contratar director de obra o jefe de obra, si corresponde | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
71 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Contratar higiene y seguridad | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
72 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Organizar obrador | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
73 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Tramitar permisos complementarios | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
74 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Cortar o adecuar servicios existentes | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
75 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obra | Constructora | Preparar demolición, limpieza o inicio de tareas preliminares | Socios / Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Crítica | Aprobación municipal avanzada
76 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Continuar preventa | Socios / Comercial |  | Pendiente | Alta | Carpeta comercial activa
77 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Finanzas | Finanzas | Revisar caja disponible antes del inicio de obra | Socios |  | Pendiente | Crítica | Contrato de obra y preventa
78 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Finanzas | Finanzas | Revisar aportes comprometidos | Socios |  | Pendiente | Crítica | Contrato de obra y preventa
79 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Finanzas | Finanzas | Revisar preventas logradas | Socios |  | Pendiente | Crítica | Contrato de obra y preventa
80 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Finanzas | Finanzas | Revisar necesidad de financiación adicional | Socios |  | Pendiente | Crítica | Contrato de obra y preventa
81 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Iniciar obra | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
82 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Instalar obrador | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
83 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Vallar terreno | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
84 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Colocar cartel de obra | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
85 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Limpiar lote | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
86 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Demoler construcciones existentes si hubiera | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
87 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Realizar movimiento preliminar de suelo | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
88 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Realizar replanteo de obra | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
89 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Iniciar excavación | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
90 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Obra | Obra preliminar | Contratar operativamente proveedores principales | Constructora |  | Pendiente | Crítica | Permiso de obra | Inicio físico
91 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Comunicar comercialmente obra iniciada | Socios / Marketing |  | Pendiente | Media | Inicio de obra
92 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Actualizar material de ventas con fotos reales del inicio | Socios / Marketing |  | Pendiente | Media | Inicio de obra
93 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Continuar excavación | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obrador y replanteo
94 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Preparar fundaciones | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obrador y replanteo
95 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Ejecutar bases, pilotes o sistema definido según estudio de suelos | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obrador y replanteo
96 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Iniciar submuraciones, si corresponden | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obrador y replanteo
97 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Controlar medianeras | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obrador y replanteo
98 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Emitir primeras certificaciones de obra | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obrador y replanteo
99 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Finanzas | Finanzas | Seguir cashflow real vs proyectado | Socios |  | Pendiente | Alta | Certificaciones iniciales
100 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Continuar ventas y preventas | Comercial / Marketing |  | Pendiente | Media | Obra iniciada
101 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Publicar avance de obra para compradores e inversores | Comercial / Marketing |  | Pendiente | Media | Obra iniciada
102 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Obra | Excavación / Fundaciones | Finalizar o avanzar fuerte en fundaciones | Constructora |  | Pendiente | Alta | Excavación
103 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Obra | Estructura | Iniciar estructura de planta baja | Constructora / Calculista / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Fundaciones
104 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Obra | Estructura | Armar columnas, vigas y losas iniciales | Constructora / Calculista / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Fundaciones
105 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Obra | Estructura | Coordinar calculista, dirección de obra y contratista | Constructora / Calculista / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Fundaciones
106 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Finanzas | Finanzas | Realizar primer control importante de costos | Socios / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Avance inicial de obra
107 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Finanzas | Finanzas | Ajustar cronograma si hubo demoras por suelo, lluvia o permisos | Socios / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Avance inicial de obra
108 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Continuar seguimiento comercial | Comercial |  | Pendiente | Media | Preventa activa
109 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Obra | Estructura | Hormigonar planta baja | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura PB
110 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Obra | Estructura | Iniciar estructura del primer piso | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura PB
111 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Obra | Estructura | Coordinar pases para instalaciones | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura PB
112 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Comprar o reservar materiales críticos | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Cronograma de obra
113 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Finanzas | Finanzas | Seguir certificaciones | Socios / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Certificaciones mensuales
114 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Emitir reporte mensual de avance para socios e inversores | Socios / Comercial |  | Pendiente | Media | Avance visible de obra
115 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Reforzar ventas con hito de estructura en marcha | Socios / Comercial |  | Pendiente | Media | Avance visible de obra
116 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Evaluar unidades más consultadas | Socios / Comercial |  | Pendiente | Media | Avance visible de obra
117 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Evaluar tipologías más difíciles | Socios / Comercial |  | Pendiente | Media | Avance visible de obra
118 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Ajustar precios o financiación si corresponde | Socios / Comercial |  | Pendiente | Media | Avance visible de obra
119 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Obra | Estructura | Ejecutar estructura del primer piso | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Estructura en marcha
120 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Obra | Estructura | Iniciar estructura del segundo piso | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Estructura en marcha
121 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Obra | Estructura | Continuar hormigonado | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Estructura en marcha
122 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Obra | Estructura | Coordinar instalaciones embutidas | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Estructura en marcha
123 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Obra | Estructura | Verificar medidas reales de unidades | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Estructura en marcha
124 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Obra | Estructura | Ajustar proyecto ejecutivo en detalles menores | Constructora / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Estructura en marcha
125 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Finanzas | Finanzas | Seguir costos de hierro, hormigón y mano de obra | Socios / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Obra en marcha
126 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Continuar preventa activa | Comercial |  | Pendiente | Media | Hito de avance
127 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Evaluar actualización de precios por avance de obra | Comercial |  | Pendiente | Media | Hito de avance
128 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Estructura | Ejecutar estructura del segundo piso | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura segundo piso
129 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Estructura | Iniciar estructura del tercer piso | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura segundo piso
130 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Planificar compra de materiales para albañilería | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
131 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Definir aberturas | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
132 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Definir carpinterías | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
133 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Definir revestimientos | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
134 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Definir pisos | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
135 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Definir griferías | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
136 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Obra | Compras / Proveedores | Definir artefactos | Socios / Dirección de obra / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto ejecutivo
137 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Cerrar memoria descriptiva definitiva | Socios / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Definición de terminaciones
138 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Finanzas | Finanzas | Revisar márgenes por unidad | Socios |  | Pendiente | Media | Semestre cerrado
139 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Finanzas | Finanzas | Emitir reporte comercial y financiero semestral | Socios |  | Pendiente | Media | Semestre cerrado
140 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Obra | Estructura | Ejecutar estructura del tercer piso | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura tercer piso
141 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Obra | Estructura | Iniciar estructura del cuarto piso | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura tercer piso
142 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar instalaciones troncales en sectores liberados | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Sectores liberados
143 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Obra | Albañilería | Planificar albañilería | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Estructura avanzada
144 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Obra | Albañilería | Contratar gremios de mampostería | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Estructura avanzada
145 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Continuar seguimiento de ventas | Comercial |  | Pendiente | Media | Estructura avanzada
146 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Evaluar campaña comercial de mitad de obra | Comercial |  | Pendiente | Media | Estructura avanzada
147 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Ajustar precios para unidades remanentes | Comercial |  | Pendiente | Media | Estructura avanzada
148 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Estructura | Ejecutar estructura del cuarto piso | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura cuarto piso
149 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Estructura | Iniciar pisos superiores o retiros, según proyecto | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura cuarto piso
150 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Estructura | Avanzar caja de escaleras y ascensor | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura cuarto piso
151 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Ascensor | Coordinar con proveedor de ascensor | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Núcleo de ascensor definido
152 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Ascensor | Iniciar compra o contratación de ascensor | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Núcleo de ascensor definido
153 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Fachada | Planificar fachadas | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura avanzada
154 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Obra | Fachada | Revisar plazos de entrega de materiales largos | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura avanzada
155 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Comunicar obra gruesa avanzada | Marketing |  | Pendiente | Media | Hito de obra
156 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Estructura | Continuar estructura en pisos superiores | Constructora |  | Pendiente | Alta | Pisos superiores
157 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Albañilería | Iniciar albañilería en plantas bajas liberadas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores liberados
158 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Albañilería | Ejecutar mampostería interior | Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores liberados
159 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Albañilería | Ejecutar cierres exteriores iniciales | Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores liberados
160 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Albañilería | Replantear tabiques internos | Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores liberados
161 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Instalaciones | Ejecutar instalaciones sanitarias preliminares | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería inicial
162 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Instalaciones | Ejecutar instalaciones eléctricas preliminares | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería inicial
163 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Control de obra | Seguir calidad de ejecución | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra en avance
164 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Obra | Control de obra | Controlar desvíos presupuestarios | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra en avance
165 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Estructura | Avanzar hacia finalización de estructura principal | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura avanzada
166 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Albañilería | Continuar albañilería | Constructora |  | Pendiente | Alta | Mampostería iniciada
167 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar instalación de agua | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería en avance
168 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar instalación cloacal | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería en avance
169 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar instalación pluvial | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería en avance
170 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar instalación eléctrica | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería en avance
171 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar corrientes débiles | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería en avance
172 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Instalaciones | Avanzar gas si aplica | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería en avance
173 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Fachada | Iniciar trabajos de fachada en sectores disponibles | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores disponibles
174 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Fachada | Definir colores exteriores definitivos | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores disponibles
175 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Fachada | Definir materiales exteriores definitivos | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores disponibles
176 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Obra | Fachada | Definir terminaciones exteriores definitivas | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Sectores disponibles
177 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Actualizar material comercial con fotos de obra real | Marketing |  | Pendiente | Media | Fachada y estructura visibles
178 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Estructura | Finalizar estructura si el ritmo fue bueno | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura superior | Hito comercial fuerte
179 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Comunicar hito de estructura terminada | Marketing / Comercial |  | Pendiente | Alta | Estructura terminada
180 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Albañilería | Continuar albañilería en pleno avance | Constructora |  | Pendiente | Alta | Estructura liberada
181 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Instalaciones | Continuar instalaciones en pleno avance | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Albañilería avanzada
182 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Contratar yesería o revoques | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda por iniciar
183 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Contratar contrapisos | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda por iniciar
184 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Contratar carpetas | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda por iniciar
185 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Contratar colocadores de pisos | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda por iniciar
186 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Contratar carpinterías | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda por iniciar
187 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Verificar pedidos de aberturas | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda por iniciar
188 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Revisar financieramente la segunda mitad de obra | Socios |  | Pendiente | Alta | Primer tramo de obra
189 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Comercial | Marketing / Ventas | Realizar nueva ronda de ventas con precios más altos por menor riesgo de obra | Comercial |  | Pendiente | Media | Estructura terminada
190 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Control de obra | Cerrar primer año de obra | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Año de obra cerrado
191 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Control de obra | Verificar estructura terminada o prácticamente terminada | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Año de obra cerrado
192 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Control de obra | Verificar albañilería avanzada | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Año de obra cerrado
193 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Control de obra | Verificar instalaciones por piso | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Año de obra cerrado
194 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Iniciar revoques gruesos en sectores | Constructora |  | Pendiente | Alta | Albañilería avanzada
195 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Iniciar contrapisos | Constructora |  | Pendiente | Alta | Albañilería avanzada
196 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Controlar presupuesto | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
197 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Controlar plazos | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
198 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Controlar ventas | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
199 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Controlar caja | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
200 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Controlar deuda con proveedores | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
201 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Finanzas | Finanzas | Emitir reporte anual para socios e inversores | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
202 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Obra | Terminaciones | Planificar terminaciones finas para 2028 | Socios / Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Cierre anual
203 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Albañilería | Continuar albañilería | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda
204 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Instalaciones | Continuar instalaciones | Instaladores |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda
205 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar revoques gruesos | Constructora |  | Pendiente | Alta | Mampostería avanzada
206 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar contrapisos y carpetas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Mampostería avanzada
207 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Fachada | Avanzar fachada | Constructora |  | Pendiente | Alta | Cerramientos
208 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Fachada | Iniciar colocación de premarcos o aberturas si corresponde | Constructora |  | Pendiente | Alta | Cerramientos
209 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Obra | Compras / Proveedores | Revisar stock y entregas de materiales | Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Compras planificadas
210 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Comercial | Marketing / Ventas | Lanzar campaña comercial de verano con avance real de obra | Marketing / Comercial |  | Pendiente | Media | Obra visible
211 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Instalaciones | Avanzar instalaciones por unidad | Instaladores / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Instalaciones por unidad
212 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Instalaciones | Realizar pruebas parciales de instalaciones sanitarias | Instaladores / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Instalaciones por unidad
213 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Instalaciones | Realizar pruebas parciales eléctricas | Instaladores / Dirección de obra |  | Pendiente | Alta | Instalaciones por unidad
214 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar revoques interiores | Constructora |  | Pendiente | Alta | Instalaciones preliminares
215 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Fachada | Avanzar fachada | Constructora |  | Pendiente | Alta | Fachada iniciada
216 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Ascensor | Coordinar con proveedor de ascensor | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Proveedor contratado
217 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Espacios comunes | Iniciar trabajos en espacios comunes | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Proyecto de interiores
218 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Espacios comunes | Revisar diseño interior del hall | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Proyecto de interiores
219 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Espacios comunes | Revisar diseño interior de palieres | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Proyecto de interiores
220 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Espacios comunes | Revisar accesos | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Proyecto de interiores
221 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Obra | Espacios comunes | Revisar iluminación común | Rodrigo / Constructora |  | Pendiente | Alta | Proyecto de interiores
222 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar revoques finos o yesería | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda avanzada
223 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar aberturas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda avanzada
224 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar impermeabilizaciones | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda avanzada
225 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Terminaciones | Avanzar terrazas, balcones y patios | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda avanzada
226 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar carpetas finales | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda avanzada
227 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Terminaciones | Preparar colocación de pisos | Constructora |  | Pendiente | Alta | Obra húmeda avanzada
228 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Compras / Proveedores | Licitar o contratar muebles de cocina | Socios / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Terminaciones definidas
229 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Compras / Proveedores | Definir mesadas | Socios / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Terminaciones definidas
230 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Obra | Compras / Proveedores | Definir placares si se incluyen | Socios / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Terminaciones definidas
231 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Comercial | Marketing / Ventas | Seguir venta de últimas unidades | Comercial |  | Pendiente | Media | Unidades remanentes
232 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar pisos y revestimientos en primeras unidades | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
233 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar cañerías finales | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
234 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Avanzar baños | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
235 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Avanzar cocinas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
236 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar carpinterías exteriores | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
237 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Iniciar pintura base en sectores | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
238 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Terminaciones | Revisar terminaciones por unidad | Constructora |  | Pendiente | Alta | Preparación terminaciones
239 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Obra | Fachada | Avanzar fachada en etapa media o avanzada | Constructora |  | Pendiente | Alta | Fachada en curso
240 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Comercial | Marketing / Ventas | Evaluar aumento de precios por cercanía a entrega | Comercial / Socios |  | Pendiente | Media | Obra avanzada
241 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar revestimientos intensivamente | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
242 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar pisos | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
243 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar marcos, puertas interiores y herrajes | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
244 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Iniciar instalación de muebles de cocina | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
245 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar mesadas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
246 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar bañeras, receptáculos o artefactos sanitarios según proyecto | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
247 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Avanzar instalación eléctrica final | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
248 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Terminaciones | Avanzar iluminación en espacios comunes | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones iniciadas
249 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Obra | Ascensor | Seguir avance de instalación de ascensor | Proveedor ascensor / Constructora |  | Pendiente | Alta | Ascensor contratado
250 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Terminaciones | Avanzar terminaciones interiores en varias unidades | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones medias
251 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Terminaciones | Iniciar pintura interior | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones medias
252 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar griferías | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones medias
253 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar artefactos sanitarios | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones medias
254 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar muebles bajo mesada y alacenas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones medias
255 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Espacios comunes | Avanzar hall de entrada | Constructora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Espacios comunes iniciados
256 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Espacios comunes | Avanzar palieres | Constructora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Espacios comunes iniciados
257 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Fachada | Avanzar fachada final | Constructora |  | Pendiente | Alta | Fachada avanzada
258 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Control de obra | Controlar calidad por unidad | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones visibles
259 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Obra | Control de obra | Armar lista de pendientes por piso | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones visibles
260 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Terminaciones | Continuar pintura interior | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones finales
261 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Terminaciones | Terminar baños | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones finales
262 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Terminaciones | Terminar cocinas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones finales
263 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar placares si aplica | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones finales
264 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar barandas | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones finales
265 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Terminaciones | Terminar balcones | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones finales
266 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Ascensor | Finalizar o avanzar fuertemente instalación de ascensor | Proveedor ascensor |  | Pendiente | Alta | Ascensor en curso
267 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Espacios comunes | Trabajar en acceso principal | Constructora |  | Pendiente | Alta | Exterior avanzado
268 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Espacios comunes | Trabajar en vereda si corresponde | Constructora |  | Pendiente | Alta | Exterior avanzado
269 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Obra | Espacios comunes | Iniciar limpieza gruesa por sectores | Constructora |  | Pendiente | Alta | Exterior avanzado
270 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Revisar documentación legal y comercial para futuras escrituras de unidades | Legal / Socios |  | Pendiente | Alta | Obra cercana a entrega
271 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Terminaciones | Ejecutar terminaciones finales en unidades | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Terminaciones avanzadas
272 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Terminaciones | Instalar artefactos eléctricos | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Terminaciones avanzadas
273 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Terminaciones | Colocar luminarias comunes | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Terminaciones avanzadas
274 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Terminaciones | Realizar pruebas finales de instalaciones | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Terminaciones avanzadas
275 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Terminaciones | Realizar pruebas de presión de agua | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Terminaciones avanzadas
276 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Terminaciones | Realizar pruebas eléctricas | Constructora / Instaladores |  | Pendiente | Alta | Terminaciones avanzadas
277 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Ascensor | Avanzar final de ascensor | Proveedor ascensor |  | Pendiente | Alta | Ascensor casi finalizado
278 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Fachada | Terminar fachada | Constructora |  | Pendiente | Alta | Fachada final
279 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Espacios comunes | Terminar espacios comunes | Constructora |  | Pendiente | Alta | Espacios comunes avanzados
280 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Tramitación | Municipalidad | Iniciar armado de documentación para final de obra | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Obra cercana a cierre
281 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Obra | Control de obra | Seguir pendientes unidad por unidad | Dirección de obra / Socios |  | Pendiente | Alta | Punch list
282 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Entrar en etapa de cierre de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
283 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Corregir detalles | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
284 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Iniciar limpieza fina | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
285 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: pisos | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
286 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: paredes | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
287 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: aberturas | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
288 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: griferías | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
289 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: artefactos | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
290 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: instalación eléctrica | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
291 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: humedades | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
292 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Control de obra | Revisar cada unidad: pendientes de pintura | Dirección de obra / Constructora / Socios |  | Pendiente | Alta | Terminaciones casi completas
293 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Espacios comunes | Finalizar espacios comunes | Constructora |  | Pendiente | Alta | Terminaciones espacios comunes
294 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Obra | Fachada | Finalizar fachada | Constructora |  | Pendiente | Alta | Fachada final
295 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Tramitación | Municipalidad | Gestionar certificados finales | Gestora / Legal / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Final de obra próximo
296 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Tramitación | Municipalidad | Preparar documentación para subdivisión, afectación o reglamento según corresponda | Gestora / Legal / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Final de obra próximo
297 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Alcanzar final de obra técnico o etapa muy cercana | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
298 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Realizar inspecciones | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
299 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Corregir observaciones | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
300 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Realizar limpieza fina | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
301 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Poner en marcha ascensor | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
302 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Poner en marcha bombas, tanques, tableros y sistemas comunes | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
303 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Cerrar contratos con gremios | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
304 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Revisar garantías de proveedores | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
305 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Preparar manual de uso para propietarios | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
306 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Organizar entregas | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
307 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Definir expensas iniciales si corresponde | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
308 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Contactar administración de consorcio si aplica | Socios / Constructora / Gestora |  | Pendiente | Crítica | Obra terminada
309 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Tramitación | Municipalidad | Obtener final de obra o avanzar tramo final del trámite | Gestora / Rodrigo |  | Pendiente | Crítica | Inspecciones
310 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Entrega | Entrega | Realizar entrega técnica de unidades | Socios / Constructora / Compradores |  | Pendiente | Crítica | Unidades listas
311 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Entrega | Entrega | Realizar recorridas con compradores | Socios / Constructora / Compradores |  | Pendiente | Crítica | Unidades listas
312 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Entrega | Entrega | Firmar actas de posesión si corresponde | Socios / Constructora / Compradores |  | Pendiente | Crítica | Unidades listas
313 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Entrega | Entrega | Corregir observaciones de compradores | Socios / Constructora / Compradores |  | Pendiente | Crítica | Unidades listas
314 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Comercial | Marketing / Ventas | Cerrar últimas unidades disponibles | Comercial |  | Pendiente | Alta | Entrega cercana
315 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Preparar escrituraciones individuales si corresponde | Legal / Socios / Gestora |  | Pendiente | Alta | Final de obra
316 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Ordenar planos conforme a obra | Legal / Socios / Gestora |  | Pendiente | Alta | Final de obra
317 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Ordenar garantías | Legal / Socios / Gestora |  | Pendiente | Alta | Final de obra
318 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Ordenar manuales | Legal / Socios / Gestora |  | Pendiente | Alta | Final de obra
319 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Ordenar certificados | Legal / Socios / Gestora |  | Pendiente | Alta | Final de obra
320 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Legal / Entrega | Legal | Ordenar liquidaciones | Legal / Socios / Gestora |  | Pendiente | Alta | Final de obra
321 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Entrega | Entrega | Entregar formalmente unidades | Socios / Compradores |  | Pendiente | Crítica | Final de obra
322 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Entrega | Entrega | Dar posesión a compradores | Socios / Compradores |  | Pendiente | Crítica | Final de obra
323 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Cerrar operativamente la obra | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Entrega formal
324 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Obra | Cierre de obra | Liquidar final con constructora y proveedores | Socios / Constructora |  | Pendiente | Alta | Entrega formal
325 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Cerrar caja del proyecto | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
326 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Calcular rentabilidad real | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
327 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Calcular costo final | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
328 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Calcular venta total | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
329 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Calcular margen | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
330 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Calcular TIR | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
331 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Comparar desvíos vs modelo original | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
332 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Finanzas | Finanzas | Emitir informe final para socios e inversores | Socios |  | Pendiente | Alta | Cierre de obra
333 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Postventa | Postventa | Resolver detalles post-entrega | Socios / Constructora |  | Pendiente | Media | Entrega
334 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Postventa | Postventa | Iniciar período de postventa | Socios / Constructora |  | Pendiente | Media | Entrega
335 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Postventa | Postventa | Evaluar el proyecto como caso de aprendizaje para próximo desarrollo | Socios / Constructora |  | Pendiente | Media | Entrega
336 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Postventa | Postventa | Atender reclamos iniciales de propietarios | Socios / Constructora / Administración |  | Pendiente | Alta | Entrega realizada
337 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Postventa | Postventa | Realizar ajustes menores post-entrega | Socios / Constructora / Administración |  | Pendiente | Alta | Entrega realizada
338 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Postventa | Postventa | Seguir funcionamiento del edificio | Socios / Constructora / Administración |  | Pendiente | Alta | Entrega realizada
339 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Legal / Entrega | Legal | Cerrar documentación pendiente | Legal / Administración |  | Pendiente | Alta | Final de obra
340 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Legal / Entrega | Legal | Regularizar consorcio si aplica | Legal / Administración |  | Pendiente | Alta | Final de obra
341 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Cobrar últimos saldos pendientes | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Entrega
342 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Pagar últimos saldos pendientes | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Entrega
343 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Realizar cierre contable preliminar | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Entrega
344 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Postventa | Postventa | Continuar postventa | Socios / Administración |  | Pendiente | Media | Postventa inicial
345 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Postventa | Postventa | Revisar garantías | Socios / Administración |  | Pendiente | Media | Postventa inicial
346 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Postventa | Postventa | Cerrar vínculo final con administración | Socios / Administración |  | Pendiente | Media | Postventa inicial
347 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Preparar balance definitivo del desarrollo | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto
348 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Ordenar documentación para archivo | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto
349 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Armar caso de éxito con fotos finales | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto
350 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Armar caso de éxito con números finales | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto
351 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Armar caso de éxito con aprendizajes | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto
352 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Preparar material para futuros inversores | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto
353 | 2029-02-01 | Febrero | 2029 | Finanzas | Finanzas | Evaluar próximo proyecto | Socios |  | Pendiente | Media | Cierre del proyecto

## Pendientes 90 días
ID | Fecha base | Mes | Año | Etapa | Rubro | Actividad | Responsable | Contacto | Estado | Prioridad | Dependencia | Comentarios
1 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Compra / Escritura | Legal | Pago parcial a la gestora, según acuerdo. | Socios | Gestora Municipal | Pendiente | Crítica | — | Primeros pasos para presentar planos en la muni
2 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Proyecto | Técnico | Contratar calculista | Socios |  | En curso | Alta | — | Cerrar proveedores técnicos tempranos
3 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Proyecto | Técnico | Contratar estudio de suelos | Socios |  | En curso | Alta | — | Cerrar proveedores técnicos tempranos
4 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Proyecto | Técnico | Contratar agrimensor | Socios |  | En curso | Alta | — | Cerrar proveedores técnicos tempranos
5 | 2026-05-26 | Mayo | 2026 | Preobra | Suelos | Recibir informe de estudio de suelos y agrimensor. | Socios | Estudio de suelos. Agrimensor | Pendiente | Alta | Proveedor seleccionado
6 | 2026-06-01 | Junio | 2026 | Proyecto | Cálculo estructural | Iniciar trabajo del calculista sobre hipótesis estructural preliminar. Revisar normativa aplicable. Confirmar factibilidad urbanistica. | Socios |  | Pendiente | Alta | Anteproyecto avanzado
7 | 2026-06-01 | Junio | 2026 | Finanzas | Finanzas | Con el proyecto definido, armar presupuesto preliminar de obra por rubros. Preparar primer borrador de flujo de fondos | Socios |  | Pendiente | Alta | Superficies preliminares
8 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Proyecto | Arquitectura | Definir arquitectura final teniendo estudios de agrimensor. Vendibles con mayor precision. Construibles con mayor precision. Comunes. Unidades. Cocheras. | Socios | Rodrigo | En curso | Alta | — | Base para proyecto y carpeta comercial
10 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Proyecto | Finanzas | Armar primer modelo económico base. Cargar terreno, costo de obra, honorarios, imprevistos y precio de venta por m². Calcular rentabilidad esperada preliminar | Socios |  | Pendiente | Alta | Definición preliminar de producto | Modelo v0.1
11 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Compra / Escritura | Legal | Coordinación con escribanía para escrituración y pago de saldo | Socios | Escribanía | Pendiente | Crítica | — | Bloque inicial para poder llegar a escritura
12 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Administración | Finanzas / Legal | Organizar cuenta bancaria del proyecto | Socios / Administración |  | Pendiente | Alta | Estructura del proyecto
9 | 2026-06-26 | Julio | 2026 | Comercial | Folletería | Pedir presupuestos de folletería | Socios
13 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Compra / Escritura | Legal | Escritura del terreno si se cumple el plazo de 90 días. Toma de posesión. Pago del saldo. Obtención de documentación. | Socios | Escribanía | Pendiente | Crítica | Documentación final aprobada | Hito central del proyecto
14 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Proyecto | Arquitectura | Avanzar planos municipales. Iniciar tramitación municipal si los planos están lo suficientemente cerrados | Socios | Gestora | Pendiente | Alta | Suelos y agrimensura
15 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar carpeta de ventas. Redactar descripción del proyecto. Definir tipologías comerciales. Preparar planos comerciales. Preparar memoria descriptiva preliminar. | Socios / Marketing / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto avanzado
16 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Seleccionar proveedor de renders | Socios / Marketing / Rodrigo |  | Pendiente | Alta | Proyecto avanzado
17 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar análisis comercial del producto. Definir precios por etapas. Definir perfil de comprador. Volver a relevar competencia. | Socios |  | Pendiente | Alta | Definición preliminar de producto | Sirve para orientar el mix y la preventa
18 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Comercial | Marketing / Ventas | Iniciar estrategia de marca del proyecto. Definir nombre preliminar del edificio. Identidad. Tono comercial. Renders, folletos, landing page? | Socios |  | Pendiente | Media | Análisis comercial inicial
19 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Proyecto | Arquitectura | Cerrar proyecto arquitectónico prácticamente definitivo | Rodrigo / Socios |  | Pendiente | Crítica | Ajustes de julio

## Hitos principales
ID | Fecha estimada | Mes | Año | Hito / Actividad | Etapa | Rubro | Responsable | Estado | Prioridad | Comentario
1 | 2026-05-01 | Mayo | 2026 | Pago parcial a la gestora, según acuerdo. | Compra / Escritura | Legal | Socios | Pendiente | Crítica | Primeros pasos para presentar planos en la muni
5 | 2026-05-26 | Mayo | 2026 | Recibir informe de estudio de suelos y agrimensor. | Preobra | Suelos | Socios | Pendiente | Alta
7 | 2026-06-01 | Junio | 2026 | Con el proyecto definido, armar presupuesto preliminar de obra por rubros. Preparar primer borrador de flujo de fondos | Finanzas | Finanzas | Socios | Pendiente | Alta
10 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Armar primer modelo económico base. Cargar terreno, costo de obra, honorarios, imprevistos y precio de venta por m². Calcular rentabilidad esperada preliminar | Proyecto | Finanzas | Socios | Pendiente | Alta | Modelo v0.1
11 | 2026-06-26 | Junio | 2026 | Coordinación con escribanía para escrituración y pago de saldo | Compra / Escritura | Legal | Socios | Pendiente | Crítica | Bloque inicial para poder llegar a escritura
13 | 2026-07-01 | Julio | 2026 | Escritura del terreno si se cumple el plazo de 90 días. Toma de posesión. Pago del saldo. Obtención de documentación. | Compra / Escritura | Legal | Socios | Pendiente | Crítica | Hito central del proyecto
17 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Iniciar análisis comercial del producto. Definir precios por etapas. Definir perfil de comprador. Volver a relevar competencia. | Comercial | Marketing / Ventas | Socios | Pendiente | Alta | Sirve para orientar el mix y la preventa
19 | 2026-07-26 | Julio | 2026 | Cerrar proyecto arquitectónico prácticamente definitivo | Proyecto | Arquitectura | Rodrigo / Socios | Pendiente | Crítica
26 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Presentar o avanzar presentación municipal | Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Pendiente | Crítica
27 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Responder ajustes solicitados por gestora o municipalidad | Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Pendiente | Crítica
29 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Definir esquema comercial de precio de preventa. Definir criterio de ajuste por CAC o esquema propio. Definir anticipo y cuotas. Definir descuentos por pago contado. | Comercial | Marketing / Ventas | Socios / Marketing / Comercial | Pendiente | Alta
31 | 2026-08-01 | Agosto | 2026 | Revisar flujo de fondos con escenario de preventas. | Comercial | Marketing / Ventas | Socios / Marketing / Comercial | Pendiente | Alta
35 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Cerrar documentación para licitación de obra | Proyecto | Documentación técnica | Rodrigo / Socios | Pendiente | Alta
36 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Iniciar pedido de presupuestos a constructoras o contratistas principales. | Obra | Constructora | Socios | Pendiente | Alta
37 | 2026-09-01 | Septiembre | 2026 | Definir si la obra se hará por: construcción integral, por administración, por contratos separados por rubro. | Obra | Constructora | Socios | Pendiente | Alta
42 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Recibir presupuestos de obra | Obra | Constructora | Socios | Pendiente | Alta
43 | 2026-10-01 | Octubre | 2026 | Comparar propuestas de contratistas | Obra | Constructora | Socios | Pendiente | Alta
50 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Rechequear aprobación municipal | Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Pendiente | Alta
51 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Seleccionar preliminarmente contratista o constructora. Negociar precio de obra. Negociar anticipos. Negociar plazos de obra Negociar certificaciones, ajustes, penalidades. | Obra | Constructora | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
52 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Contratar seguros preliminares | Obra | Constructora | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
58 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Continuar preventa activa | Comercial | Marketing / Ventas | Socios / Comercial | Pendiente | Alta
61 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Preparar terreno para inicio | Obra | Obra preliminar | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
62 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Revisar medianeras | Obra | Obra preliminar | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
63 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Revisar estado de ocupación | Obra | Obra preliminar | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
64 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Revisar servicios existentes | Obra | Obra preliminar | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
65 | 2026-11-01 | Noviembre | 2026 | Revisar posibles demoliciones o limpieza | Obra | Obra preliminar | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
66 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Obtener aprobación municipal o llegar a etapa final de aprobación | Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Pendiente | Crítica
67 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Cerrar contrato con constructora o contratistas principales | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
68 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Definir cronograma de obra definitivo | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
69 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Cerrar presupuesto base de obra | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
70 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Contratar director de obra o jefe de obra, si corresponde | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
71 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Contratar higiene y seguridad | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
72 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Organizar obrador | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
73 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Tramitar permisos complementarios | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
74 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Cortar o adecuar servicios existentes | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
75 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Preparar demolición, limpieza o inicio de tareas preliminares | Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Crítica
76 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Continuar preventa | Comercial | Marketing / Ventas | Socios / Comercial | Pendiente | Alta
77 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Revisar caja disponible antes del inicio de obra | Finanzas | Finanzas | Socios | Pendiente | Crítica
78 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Revisar aportes comprometidos | Finanzas | Finanzas | Socios | Pendiente | Crítica
79 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Revisar preventas logradas | Finanzas | Finanzas | Socios | Pendiente | Crítica
80 | 2026-12-01 | Diciembre | 2026 | Revisar necesidad de financiación adicional | Finanzas | Finanzas | Socios | Pendiente | Crítica
81 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Iniciar obra | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
82 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Instalar obrador | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
83 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Vallar terreno | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
84 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Colocar cartel de obra | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
85 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Limpiar lote | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
86 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Demoler construcciones existentes si hubiera | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
87 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Realizar movimiento preliminar de suelo | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
88 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Realizar replanteo de obra | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
89 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Iniciar excavación | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
90 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Contratar operativamente proveedores principales | Obra | Obra preliminar | Constructora | Pendiente | Crítica | Inicio físico
91 | 2027-01-01 | Enero | 2027 | Comunicar comercialmente obra iniciada | Comercial | Marketing / Ventas | Socios / Marketing | Pendiente | Media
93 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Continuar excavación | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
94 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Preparar fundaciones | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
95 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Ejecutar bases, pilotes o sistema definido según estudio de suelos | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
96 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Iniciar submuraciones, si corresponden | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
97 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Controlar medianeras | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
98 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Emitir primeras certificaciones de obra | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
100 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Continuar ventas y preventas | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial / Marketing | Pendiente | Media
101 | 2027-02-01 | Febrero | 2027 | Publicar avance de obra para compradores e inversores | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial / Marketing | Pendiente | Media
102 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Finalizar o avanzar fuerte en fundaciones | Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora | Pendiente | Alta
103 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Iniciar estructura de planta baja | Obra | Estructura | Constructora / Calculista / Dirección de obra | Pendiente | Alta
104 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Armar columnas, vigas y losas iniciales | Obra | Estructura | Constructora / Calculista / Dirección de obra | Pendiente | Alta
105 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Coordinar calculista, dirección de obra y contratista | Obra | Estructura | Constructora / Calculista / Dirección de obra | Pendiente | Alta
107 | 2027-03-01 | Marzo | 2027 | Ajustar cronograma si hubo demoras por suelo, lluvia o permisos | Finanzas | Finanzas | Socios / Dirección de obra | Pendiente | Alta
109 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Hormigonar planta baja | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
110 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Iniciar estructura del primer piso | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
111 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Coordinar pases para instalaciones | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
112 | 2027-04-01 | Abril | 2027 | Comprar o reservar materiales críticos | Obra | Compras / Proveedores | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
119 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Ejecutar estructura del primer piso | Obra | Estructura | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
120 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Iniciar estructura del segundo piso | Obra | Estructura | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
121 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Continuar hormigonado | Obra | Estructura | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
122 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Coordinar instalaciones embutidas | Obra | Estructura | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
123 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Verificar medidas reales de unidades | Obra | Estructura | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
124 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Ajustar proyecto ejecutivo en detalles menores | Obra | Estructura | Constructora / Dirección de obra | Pendiente | Alta
125 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Seguir costos de hierro, hormigón y mano de obra | Finanzas | Finanzas | Socios / Dirección de obra | Pendiente | Alta
126 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Continuar preventa activa | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial | Pendiente | Media
127 | 2027-05-01 | Mayo | 2027 | Evaluar actualización de precios por avance de obra | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial | Pendiente | Media
128 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Ejecutar estructura del segundo piso | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
129 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Iniciar estructura del tercer piso | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
130 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Planificar compra de materiales para albañilería | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
131 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Definir aberturas | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
132 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Definir carpinterías | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
133 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Definir revestimientos | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
134 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Definir pisos | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
135 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Definir griferías | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
136 | 2027-06-01 | Junio | 2027 | Definir artefactos | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Pendiente | Alta
140 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Ejecutar estructura del tercer piso | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
141 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Iniciar estructura del cuarto piso | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
142 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Avanzar instalaciones troncales en sectores liberados | Obra | Instalaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
143 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Planificar albañilería | Obra | Albañilería | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
144 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Contratar gremios de mampostería | Obra | Albañilería | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
146 | 2027-07-01 | Julio | 2027 | Evaluar campaña comercial de mitad de obra | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial | Pendiente | Media
148 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Ejecutar estructura del cuarto piso | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
149 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Iniciar pisos superiores o retiros, según proyecto | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
150 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Avanzar caja de escaleras y ascensor | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
151 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Coordinar con proveedor de ascensor | Obra | Ascensor | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
152 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Iniciar compra o contratación de ascensor | Obra | Ascensor | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
153 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Planificar fachadas | Obra | Fachada | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
154 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Revisar plazos de entrega de materiales largos | Obra | Fachada | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
155 | 2027-08-01 | Agosto | 2027 | Comunicar obra gruesa avanzada | Comercial | Marketing / Ventas | Marketing | Pendiente | Media
156 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Continuar estructura en pisos superiores | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
157 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Iniciar albañilería en plantas bajas liberadas | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
158 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Ejecutar mampostería interior | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
159 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Ejecutar cierres exteriores iniciales | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
160 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Replantear tabiques internos | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
161 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Ejecutar instalaciones sanitarias preliminares | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
162 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Ejecutar instalaciones eléctricas preliminares | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
163 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Seguir calidad de ejecución | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
164 | 2027-09-01 | Septiembre | 2027 | Controlar desvíos presupuestarios | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
165 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar hacia finalización de estructura principal | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta
166 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Continuar albañilería | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
167 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar instalación de agua | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
168 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar instalación cloacal | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
169 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar instalación pluvial | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
170 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar instalación eléctrica | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
171 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar corrientes débiles | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
172 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Avanzar gas si aplica | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
173 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Iniciar trabajos de fachada en sectores disponibles | Obra | Fachada | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
174 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Definir colores exteriores definitivos | Obra | Fachada | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
175 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Definir materiales exteriores definitivos | Obra | Fachada | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
176 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Definir terminaciones exteriores definitivas | Obra | Fachada | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
177 | 2027-10-01 | Octubre | 2027 | Actualizar material comercial con fotos de obra real | Comercial | Marketing / Ventas | Marketing | Pendiente | Media
178 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Finalizar estructura si el ritmo fue bueno | Obra | Estructura | Constructora | Pendiente | Alta | Hito comercial fuerte
179 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Comunicar hito de estructura terminada | Comercial | Marketing / Ventas | Marketing / Comercial | Pendiente | Alta
180 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Continuar albañilería en pleno avance | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
181 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Continuar instalaciones en pleno avance | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
182 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Contratar yesería o revoques | Obra | Terminaciones | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
183 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Contratar contrapisos | Obra | Terminaciones | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
184 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Contratar carpetas | Obra | Terminaciones | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
185 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Contratar colocadores de pisos | Obra | Terminaciones | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
186 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Contratar carpinterías | Obra | Terminaciones | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
187 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Verificar pedidos de aberturas | Obra | Terminaciones | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
188 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Revisar financieramente la segunda mitad de obra | Finanzas | Finanzas | Socios | Pendiente | Alta
189 | 2027-11-01 | Noviembre | 2027 | Realizar nueva ronda de ventas con precios más altos por menor riesgo de obra | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial | Pendiente | Media
190 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Cerrar primer año de obra | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
191 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Verificar estructura terminada o prácticamente terminada | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
192 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Verificar albañilería avanzada | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
193 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Verificar instalaciones por piso | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
194 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Iniciar revoques gruesos en sectores | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
195 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Iniciar contrapisos | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
202 | 2027-12-01 | Diciembre | 2027 | Planificar terminaciones finas para 2028 | Obra | Terminaciones | Socios / Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
203 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Continuar albañilería | Obra | Albañilería | Constructora | Pendiente | Alta
204 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Continuar instalaciones | Obra | Instalaciones | Instaladores | Pendiente | Alta
205 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Ejecutar revoques gruesos | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
206 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Ejecutar contrapisos y carpetas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
207 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Avanzar fachada | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
208 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Iniciar colocación de premarcos o aberturas si corresponde | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
209 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Revisar stock y entregas de materiales | Obra | Compras / Proveedores | Constructora / Socios | Pendiente | Alta
210 | 2028-01-01 | Enero | 2028 | Lanzar campaña comercial de verano con avance real de obra | Comercial | Marketing / Ventas | Marketing / Comercial | Pendiente | Media
211 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Avanzar instalaciones por unidad | Obra | Instalaciones | Instaladores / Dirección de obra | Pendiente | Alta
212 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Realizar pruebas parciales de instalaciones sanitarias | Obra | Instalaciones | Instaladores / Dirección de obra | Pendiente | Alta
213 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Realizar pruebas parciales eléctricas | Obra | Instalaciones | Instaladores / Dirección de obra | Pendiente | Alta
214 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Ejecutar revoques interiores | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
215 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Avanzar fachada | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
216 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Coordinar con proveedor de ascensor | Obra | Ascensor | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
217 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Iniciar trabajos en espacios comunes | Obra | Espacios comunes | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
218 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Revisar diseño interior del hall | Obra | Espacios comunes | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
219 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Revisar diseño interior de palieres | Obra | Espacios comunes | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
220 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Revisar accesos | Obra | Espacios comunes | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
221 | 2028-02-01 | Febrero | 2028 | Revisar iluminación común | Obra | Espacios comunes | Rodrigo / Constructora | Pendiente | Alta
222 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Ejecutar revoques finos o yesería | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
223 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Colocar aberturas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
224 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Ejecutar impermeabilizaciones | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
225 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Avanzar terrazas, balcones y patios | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
226 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Ejecutar carpetas finales | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
227 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Preparar colocación de pisos | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
228 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Licitar o contratar muebles de cocina | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Rodrigo | Pendiente | Alta
229 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Definir mesadas | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Rodrigo | Pendiente | Alta
230 | 2028-03-01 | Marzo | 2028 | Definir placares si se incluyen | Obra | Compras / Proveedores | Socios / Rodrigo | Pendiente | Alta
232 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Colocar pisos y revestimientos en primeras unidades | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
233 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Instalar cañerías finales | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
234 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Avanzar baños | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
235 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Avanzar cocinas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
236 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Instalar carpinterías exteriores | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
237 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Iniciar pintura base en sectores | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
238 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Revisar terminaciones por unidad | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
239 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Avanzar fachada en etapa media o avanzada | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
240 | 2028-04-01 | Abril | 2028 | Evaluar aumento de precios por cercanía a entrega | Comercial | Marketing / Ventas | Comercial / Socios | Pendiente | Media
241 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Colocar revestimientos intensivamente | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
242 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Colocar pisos | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
243 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Instalar marcos, puertas interiores y herrajes | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
244 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Iniciar instalación de muebles de cocina | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
245 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Instalar mesadas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
246 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Instalar bañeras, receptáculos o artefactos sanitarios según proyecto | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
247 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Avanzar instalación eléctrica final | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
248 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Avanzar iluminación en espacios comunes | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
249 | 2028-05-01 | Mayo | 2028 | Seguir avance de instalación de ascensor | Obra | Ascensor | Proveedor ascensor / Constructora | Pendiente | Alta
250 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Avanzar terminaciones interiores en varias unidades | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
251 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Iniciar pintura interior | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
252 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Instalar griferías | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
253 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Instalar artefactos sanitarios | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
254 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Instalar muebles bajo mesada y alacenas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
255 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Avanzar hall de entrada | Obra | Espacios comunes | Constructora / Rodrigo | Pendiente | Alta
256 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Avanzar palieres | Obra | Espacios comunes | Constructora / Rodrigo | Pendiente | Alta
257 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Avanzar fachada final | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
258 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Controlar calidad por unidad | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
259 | 2028-06-01 | Junio | 2028 | Armar lista de pendientes por piso | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
260 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Continuar pintura interior | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
261 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Terminar baños | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
262 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Terminar cocinas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
263 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Colocar placares si aplica | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
264 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Colocar barandas | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
265 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Terminar balcones | Obra | Terminaciones | Constructora | Pendiente | Alta
266 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Finalizar o avanzar fuertemente instalación de ascensor | Obra | Ascensor | Proveedor ascensor | Pendiente | Alta
267 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Trabajar en acceso principal | Obra | Espacios comunes | Constructora | Pendiente | Alta
268 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Trabajar en vereda si corresponde | Obra | Espacios comunes | Constructora | Pendiente | Alta
269 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Iniciar limpieza gruesa por sectores | Obra | Espacios comunes | Constructora | Pendiente | Alta
270 | 2028-07-01 | Julio | 2028 | Revisar documentación legal y comercial para futuras escrituras de unidades | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios | Pendiente | Alta
271 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Ejecutar terminaciones finales en unidades | Obra | Terminaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
272 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Instalar artefactos eléctricos | Obra | Terminaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
273 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Colocar luminarias comunes | Obra | Terminaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
274 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Realizar pruebas finales de instalaciones | Obra | Terminaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
275 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Realizar pruebas de presión de agua | Obra | Terminaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
276 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Realizar pruebas eléctricas | Obra | Terminaciones | Constructora / Instaladores | Pendiente | Alta
277 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Avanzar final de ascensor | Obra | Ascensor | Proveedor ascensor | Pendiente | Alta
278 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Terminar fachada | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
279 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Terminar espacios comunes | Obra | Espacios comunes | Constructora | Pendiente | Alta
280 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Iniciar armado de documentación para final de obra | Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Pendiente | Alta
281 | 2028-08-01 | Agosto | 2028 | Seguir pendientes unidad por unidad | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Socios | Pendiente | Alta
282 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Entrar en etapa de cierre de obra | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
283 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Corregir detalles | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
284 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Iniciar limpieza fina | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
285 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: pisos | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
286 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: paredes | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
287 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: aberturas | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
288 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: griferías | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
289 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: artefactos | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
290 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: instalación eléctrica | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
291 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: humedades | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
292 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Revisar cada unidad: pendientes de pintura | Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Pendiente | Alta
293 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Finalizar espacios comunes | Obra | Espacios comunes | Constructora | Pendiente | Alta
294 | 2028-09-01 | Septiembre | 2028 | Finalizar fachada | Obra | Fachada | Constructora | Pendiente | Alta
297 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Alcanzar final de obra técnico o etapa muy cercana | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
298 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Realizar inspecciones | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
299 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Corregir observaciones | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
300 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Realizar limpieza fina | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
301 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Poner en marcha ascensor | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
302 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Poner en marcha bombas, tanques, tableros y sistemas comunes | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
303 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Cerrar contratos con gremios | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
304 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Revisar garantías de proveedores | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
305 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Preparar manual de uso para propietarios | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
306 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Organizar entregas | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
307 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Definir expensas iniciales si corresponde | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
308 | 2028-10-01 | Octubre | 2028 | Contactar administración de consorcio si aplica | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Pendiente | Crítica
309 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Obtener final de obra o avanzar tramo final del trámite | Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Pendiente | Crítica
310 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Realizar entrega técnica de unidades | Entrega | Entrega | Socios / Constructora / Compradores | Pendiente | Crítica
311 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Realizar recorridas con compradores | Entrega | Entrega | Socios / Constructora / Compradores | Pendiente | Crítica
312 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Firmar actas de posesión si corresponde | Entrega | Entrega | Socios / Constructora / Compradores | Pendiente | Crítica
313 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Corregir observaciones de compradores | Entrega | Entrega | Socios / Constructora / Compradores | Pendiente | Crítica
315 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Preparar escrituraciones individuales si corresponde | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Pendiente | Alta
316 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Ordenar planos conforme a obra | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Pendiente | Alta
317 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Ordenar garantías | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Pendiente | Alta
318 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Ordenar manuales | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Pendiente | Alta
319 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Ordenar certificados | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Pendiente | Alta
320 | 2028-11-01 | Noviembre | 2028 | Ordenar liquidaciones | Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Pendiente | Alta
321 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Entregar formalmente unidades | Entrega | Entrega | Socios / Compradores | Pendiente | Crítica
322 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Dar posesión a compradores | Entrega | Entrega | Socios / Compradores | Pendiente | Crítica
323 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Cerrar operativamente la obra | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
324 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Liquidar final con constructora y proveedores | Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora | Pendiente | Alta
333 | 2028-12-01 | Diciembre | 2028 | Resolver detalles post-entrega | Postventa | Postventa | Socios / Constructora | Pendiente | Media
337 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Realizar ajustes menores post-entrega | Postventa | Postventa | Socios / Constructora / Administración | Pendiente | Alta
339 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Cerrar documentación pendiente | Legal / Entrega | Legal | Legal / Administración | Pendiente | Alta
340 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Regularizar consorcio si aplica | Legal / Entrega | Legal | Legal / Administración | Pendiente | Alta
341 | 2029-01-01 | Enero | 2029 | Cobrar últimos saldos pendientes | Finanzas | Finanzas | Socios / Administración | Pendiente | Alta

## Gantt mensual
Etapa | Rubro | Responsable principal | Inicio | Fin | Total | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Ago-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dic-27 | Ene-28 | Feb-28 | Mar-28 | Abr-28 | May-28 | Jun-28 | Jul-28 | Ago-28 | Sep-28 | Oct-28 | Nov-28 | Dic-28 | Ene-29 | Feb-29
Compra / Escritura | Legal | Socios | Mayo 2026 | Julio 2026 | 3 | 1 | 1 | 1
Preobra | Suelos | Socios | Mayo 2026 | Mayo 2026 | 1 | 1
Proyecto | Técnico | Socios | Mayo 2026 | Mayo 2026 | 3 | 3
Administración | Finanzas / Legal | Socios / Administración | Junio 2026 | Noviembre 2026 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 4
Finanzas | Finanzas | Socios | Junio 2026 | Febrero 2029 | 39 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 6 | [11 empty] | 8 | 3 | 7
Proyecto | Arquitectura | Socios | Junio 2026 | Julio 2026 | 3 |  | 1 | 2
Proyecto | Cálculo estructural | Socios | Junio 2026 | Junio 2026 | 1 |  | 1
Proyecto | Finanzas | Socios | Junio 2026 | Junio 2026 | 1 |  | 1
Comercial | Folletería | Socios | Julio 2026 | Julio 2026 | 1 |  |  | 1
Comercial | Marketing / Ventas | Socios / Comercial | Julio 2026 | Noviembre 2028 | 44 |  |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Proyecto | Documentación técnica | Rodrigo / Calculista / Instaladores | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | 7 |  |  |  | 6 | 1
Tramitación | Municipalidad | Gestora / Rodrigo | Agosto 2026 | Noviembre 2028 | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 2 |  | 1
Obra | Constructora | Socios / Constructora / Dirección de obra | Septiembre 2026 | Diciembre 2026 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 9
Obra | Obra preliminar | Constructora | Noviembre 2026 | Enero 2027 | 15 | [6 empty] | 5 |  | 10
Obra | Excavación / Fundaciones | Constructora / Dirección de obra | Febrero 2027 | Marzo 2027 | 7 | [9 empty] | 6 | 1
Obra | Estructura | Constructora | Marzo 2027 | Noviembre 2027 | 22 | [10 empty] | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Obra | Compras / Proveedores | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | Abril 2027 | Marzo 2028 | 12 | [11 empty] | 1 |  | 7 | [6 empty] | 1 |  | 3
Obra | Albañilería | Constructora | Julio 2027 | Enero 2028 | 9 | [14 empty] | 2 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1
Obra | Instalaciones | Instaladores | Julio 2027 | Febrero 2028 | 14 | [14 empty] | 1 |  | 2 | 6 | 1 |  | 1 | 3
Obra | Ascensor | Socios / Constructora | Agosto 2027 | Agosto 2028 | 6 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
Obra | Fachada | Constructora | Agosto 2027 | Septiembre 2028 | 13 | [15 empty] | 2 |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Obra | Control de obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | Septiembre 2027 | Septiembre 2028 | 20 | [16 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 11
Obra | Terminaciones | Constructora | Noviembre 2027 | Agosto 2028 | 50 | [18 empty] | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6
Obra | Espacios comunes | Rodrigo / Constructora | Febrero 2028 | Septiembre 2028 | 12 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 1
Legal / Entrega | Legal | Legal / Socios / Gestora | Julio 2028 | Enero 2029 | 9 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 2
Obra | Cierre de obra | Socios / Constructora / Gestora | Octubre 2028 | Diciembre 2028 | 14 | [29 empty] | 12 |  | 2
Entrega | Entrega | Socios / Constructora / Compradores | Noviembre 2028 | Diciembre 2028 | 6 | [30 empty] | 4 | 2
Postventa | Postventa | Socios / Constructora | Diciembre 2028 | Febrero 2029 | 9 | [31 empty] | 3 | 3 | 3

## Rubros / Responsables
Rubro | Etapa principal | Responsable principal | Actividades | Pendientes | En curso | Completadas | Críticas | Inicio | Fin
Legal | Legal / Entrega | Legal / Socios / Gestora | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | Mayo 2026 | Enero 2029
Suelos | Preobra | Socios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mayo 2026 | Mayo 2026
Técnico | Proyecto | Socios | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Mayo 2026 | Mayo 2026
Arquitectura | Proyecto | Socios | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Junio 2026 | Julio 2026
Cálculo estructural | Proyecto | Socios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Junio 2026 | Junio 2026
Finanzas | Finanzas | Socios | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | Junio 2026 | Febrero 2029
Finanzas / Legal | Administración | Socios / Administración | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Junio 2026 | Noviembre 2026
Folletería | Comercial | Socios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Julio 2026 | Julio 2026
Marketing / Ventas | Comercial | Socios / Comercial | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | Julio 2026 | Noviembre 2028
Documentación técnica | Proyecto | Rodrigo / Calculista / Instaladores | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Agosto 2026 | Septiembre 2026
Municipalidad | Tramitación | Gestora / Rodrigo | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | Agosto 2026 | Noviembre 2028
Constructora | Obra | Socios / Constructora / Dirección de obra | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | Septiembre 2026 | Diciembre 2026
Obra preliminar | Obra | Constructora | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | Noviembre 2026 | Enero 2027
Excavación / Fundaciones | Obra | Constructora / Dirección de obra | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Febrero 2027 | Marzo 2027
Estructura | Obra | Constructora | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | Marzo 2027 | Noviembre 2027
Compras / Proveedores | Obra | Socios / Dirección de obra / Rodrigo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Abril 2027 | Marzo 2028
Albañilería | Obra | Constructora | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Julio 2027 | Enero 2028
Instalaciones | Obra | Instaladores | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | Julio 2027 | Febrero 2028
Ascensor | Obra | Socios / Constructora | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Agosto 2027 | Agosto 2028
Fachada | Obra | Constructora | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Agosto 2027 | Septiembre 2028
Control de obra | Obra | Dirección de obra / Constructora / Socios | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Septiembre 2027 | Septiembre 2028
Terminaciones | Obra | Constructora | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Noviembre 2027 | Agosto 2028
Espacios comunes | Obra | Rodrigo / Constructora | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Febrero 2028 | Septiembre 2028
Cierre de obra | Obra | Socios / Constructora / Gestora | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | Octubre 2028 | Diciembre 2028
Entrega | Entrega | Socios / Constructora / Compradores | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | Noviembre 2028 | Diciembre 2028
Postventa | Postventa | Socios / Constructora | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Diciembre 2028 | Febrero 2029